## Tabelle1
Task	Original Estimation	Current Estimation	Effort	Remain	Responsible
Server Verbindung mit der Datenbank	2	2	2	0	Simon Blaha
Hash	1	1	1	0	Simon Blaha
Daten strukturiert in die Konsole	2	2	2	0	Simon Blaha
Eingabedaten mit denen in der DB vergleichen	1	1	1	0	Simon Blaha
Token erstellen und in der DB speichern	1	1	1	0	Simon Blaha
Antwort senden	2	2	1	1	Simon Blaha
		0		0
Kalender libraries installieren & ein richtiges Tutorial finden	2	3	3	0	Johann Haag
Tutorial durchspielen	3	3	3	0	Johann Haag
Anpassungen	3	3	0	3	Johann Haag
		0		0
UI skizzieren (Login)	1	1	1	0	Tarik Hosic
Mit HTML/CSS realisieren	2	2	2	0	Tarik Hosic
Fetch-API	3	3	0	3	Tarik Hosic
Verbindung mit Server	2	2	0	2	Tarik Hosic
	25	26	17	9