## Tabelle1
Task	Original Estimation	Current Estimation	Effort	Remain	Responsible
Anpassungen	3	3	0	3	Johann Haag

Fetch-API	3	3	2	1	Tarik Hosic
Verbindung mit Server	2	2	0	2	Tarik Hosic

UI zum Fenster Gruppen	2	2	0	2
Gruppen auflisten im Fenster Gruppen	2	2	0	2
Interaktion mit Gruppe – Löschen/Editieren	2	2	0	2
UI zum erzeugen einer Gruppe (Button)	1	1	0	1
Formular zum Erstellen einer Gruppe	2	2	0	2
Formular zum Editieren einer Gruppe	2	2	0	2
Dialog zum Löschen einer Gruppe	2	2	0	2

Post-Request Get All Appointments	3	2	2	0	Simon Blaha
Anpassungen Ordnersturktur auf Github	2	2	2	0	Simon Blaha
Script to fill REST-DB with data	2	2	2	0	Simon Blaha