## Tabelle1
Task	Original Estimation	Current Estimation	Effort	Remain	Responsible
Post-Request Group annehmen	1	2	0	2	Simon Blaha
Speichern/Löschen der Gruppe auf der DB	2	2	0	2	Simon Blaha
Editieren der Gruppe auf der DB	3	3	0	3	Simon Blaha
Post-Request Group validieren	2	2	0	2	Simon Blaha

Post-Request Get All Appointments	3	3	0	3