## Tabelle1
Task	Original Estimation	Current Estimation	Effort	Remain	Responsible
Post-Request annehmen und validieren	3	2	2	0	Simon Blaha
Speichern/Löschen der Termine auf der DB	2	3	3	0	Simon Blaha
Editieren der Termine auf der DB	3	2	2	0	Simon Blaha
Rest-Server Refactoring des Codes	3	2	2	0	Simon Blaha

Post-Request entgegennehmen (Server)	1	1	1	0	Simon Blaha
Validierung des PostRequests	2	1	1	0	Simon Blaha
Speicherung des Users	2	1	1	0	Simon Blaha
Fehlermeldung an Client schicken	2	2	2	0	Simon Blaha

Formular zum Erstellen	2	2	0	2	Johann Haag
Formular zum Editieren	2	2	0	2	Johann Haag
Dialog zum Löschen	3	3	0	3	Johann Haag
Auswahl eines Termines	2	2	0	2	Johann Haag
Validierung der Formulare	3	3	0	3	Johann Haag

Formular zum Registrieren	2	2		2	Tarik Hoisc
Button zum Registrieren	1	1		1	Tarik Hosic
Validierung des Formulares	3	3		3	Tarik Hosic