## Tabelle1
Task	Original Estimation	Current Estimation	Effort	Remain	Responsible
Post-Request annehmen und validieren	3	3	2	1
Speichern/Löschen der Termine auf der DB	2	2	1
Editieren der Termine auf der DB	3	3	1
Rest-Server Refactoring des Codes	4	4	0

Post-Request entgegennehmen (Server)	1	1			Simon Blaha
Validierung des PostRequests	2	2			Simon Blaha
Speicherung des Users	2	1	1	0	Simon Blaha
Fehlermeldung an Client schicken	2	2			Simon Blaha

Formular zum Erstellen	2	2	0		Johann Haag
Formular zum Editieren	2	2	0		Johann Haag
Dialog zum Löschen	3	3	0		Johann Haag
Auswahl eines Termines	2	2	0		Johann Haag
Validierung der Formulare	3	3	0		Johann Haag

Formular zum Registrieren	2	2			Tarik Hoisc
Button zum Registrieren	1	1			Tarik Hosic
Validierung des Formulares	3	3			Tarik Hosic